全省建设工程招标投标领域专项检查整改问题汇总表（共136项）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 长春地区（共19项） | | | | | | |
| 1 | 长春市 | 长春市第七十二中学盛华学校建设工程 | 长春市宽城区教育局 | 吉林省建兴工程管理咨询有限公司 | 长春市建委招标投标管理处 | 1.招标文件编制不规范，未能准确落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求等；  2.招标项目档案中中标通知书未填写日期；  3.评标专家评审费支出无明细，无人员签字；  4.招标文件售价偏高。 |
| 2 | 长春市 | 北京大街西地块棚户区改造一期 | 长春市长发置业有限公司 | 中经国际招标集团有限公司 | 长春市建委招标投标管理处 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如将项目经理具有类似工程业绩作为否决条件等；  2.招标文件中要求投标人要有多年施工经验，存在限制或者排斥潜在投标人的嫌疑；  3.招标代理机构开标人员未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入信息；  4.招标代理服务费收取不规范，未载明收费标准；  5.招标项目档案资料内容不完整，未体现招标代理机构参与开评标工作人员；  6.招标文件售价偏高并且收取图纸费用。 |
| 3 | 长春市 | 长春市工人体育馆建设项目 | 长春市总工会、长春市政府投资建设项目管理中心 | 吉林中信工程建设咨询有限公司 | 长春市建委招标投标管理处 | 1.招标项目档案资料内容不完整，如缺少招标代理合同；  2.评标委员会成员组建不合法，无经济类专业评委；  3.业主评委未提供授权委托书及相关资格证书。 |
| 4 | 长春市 | 硅谷大街延长线工程（规划甲路-桩号0+960） | 长春市政府投资建设项目管理中心 | 吉林省汇通招标投标代理有限公司 | 长春市建委招标投标管理处 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如将项目经理具有类似工程业绩作为否决条件等；  2.招标代理服务费收取不规范，未载明收费标准；  3.业主评委未提供相关资格证书。 |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 5 | 长春市 | 山水湾公园建设项目 | 长春市城市发展投资（集团）有限公司 | 北京东方华太工程咨询有限公司 | 长春市建委招投标管理处 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如付款方式等；  2.招标代理机构开标人员未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入信息；  3.出售招标文件费用、专家评审费用和招标代理服务费均无凭证；  4.招标代理服务费收取不规范，未载明收费标准；  5.招标文件售价偏高。 |
| 6 | 九台市 | 长春市九台区采煤沉陷区营城采煤沉陷区（二期）避险安置项目 | 长春市九台房地产经营开发有限责任公司 | 吉林鑫茂建筑工程咨询有限公司 | 长春市九台区政府采购管理工作办公室、九台区财政局财税监督局 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如投标保证金缴纳形式、质量保证金收取比例等；  2.招标控制价和工程量清单由造价机构编制，但却由评审中心发布；  3.未办理招标条件核准；  4.招标公告发布媒介不全，招标公告和中标公示发布媒介不一致，中标结果公示日期不满足法定期限要求；  5.抬高投标人资质等级，存在限制或者排斥潜在投标人的嫌疑；  6.在发放中标通知书增加前置要件，要求中标人提供农民工支付保证金；  7.开标签到表中招标人签到单位与招标文件中建设单位不一致；  8.业主评委未提供相关资格证书。 |
| 7 | 双阳区 | 长春市双阳区第一五一中学文体综合楼 | 长春市双阳区第一五一中学 | 吉林省万胜建设工程管理有限公司 | 长春市双阳区住房和城乡建设局招标投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如设计招标项目中企业和项目负责人业绩个数和分值等；  2.抬高施工招标项目资质等级，存在限制或者排斥潜在投标人的嫌疑；  3.招标代理机构未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入企业信息和任何人员信息；  4.招标文件售价偏高。 |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 8 | 双阳区 | 长春市双阳污水处理厂扩建及提标改造工程 | 长春水务集团城市排水有限公司 | 吉林省鼎谦招投标代理有限公司 | 长春市双阳区住房和城乡建设局招标投标管理办公室 | 1.招标公告上标明的监管部门与实际监管部门不一致；  2.评标过程中，投标报价得分计算错误；  3.评标专家评审费用发放标准略高。 |
| 9 | 德惠市 | 德惠市人民医院急诊内科综合楼建设项目 | 德惠市人民医院 | 吉林省吉元建设项目咨询有限责任公司 | 德惠市招投标管理中心 | 1.招标文件编制不规范，未能准确落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求、信誉要求等；  2.评标委员会成员组建不合法，无经济类专业评委；  3.招标代理机构开标人员未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入信息；  4.招标项目档案资料内容不规范，如评标报告上盖招标人公章法人章并且无监督人签字；  5.招标代理服务费收取不规范，未载明收费标准；  6.招标文件售价偏高。 |
| 10 | 榆树市 | 榆树市2018年市政基础设施建设项目 | 榆树市公共事业管理中心 | 吉林远大工程咨询有限责任公司 | 榆树市住房和城乡建设局招投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，如招标公告中未体现监管部门；  2.招标项目档案资料内容不完整，如未体现代理机构人员、没有中标结果公示内容；  3.中标通知书发放日期在中标公示内。 |
| 11 | 农安县 | 农安县合隆镇青年渠综合治理工程（三标段）B标段施工 | 农安隆达基础设施建设有限公司 | 正信伟业招标集团有限公司 | 农安县工程建设施工招标投标管理办公室 | 1.招标代理机构未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入企业信息和任何人员信息；  2.立项批复文件中勘察、设计核准的方式均为公开招标，而建设单位实际却采用直接发包方式，并未进行招标。 |
| 12 | 净月开发区 | 长春市社会福利院项目土建工程 | 长春市社会福利院、长春市政府投资建设项目管理中心 | 中经国际招标集团有限公司 | 长春净月高新技术产业开发区城市建设管理委员会建设工程管理科 | 1.招标代理机构开标人员未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入信息；  2.招标代理服务费收取不规范，未载明收费标准；  3.图纸押金收取5000元，后由中标人扣留转设计部门。 |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 13 | 汽车经济技术开发区 | 四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司技术改造项目 | 四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司 | 长春一汽国际招标有限公司 | 长春汽车经济技术开发区招投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如评标委员会构成；  2．企业业绩要求为同类业绩或高于招标项目标准、项目经理和技术负责人工作年限分别要求为8年和10年、企业存款证明、信誉要求为拒绝列入一汽集团公司取消投标资格期间的企业或个人投标，以上条款存在限制或者排斥潜在投标人的嫌疑。 |
| 14 | 高新技术开发区 | 吉林省第二人民医院建设工程项目净化工程（手术室等）一体化建设工程 | 吉林省肿瘤医院 | 吉林省建宇工程咨询有限公司 | 长春高新技术产业开发区招投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如业绩查询要求等；  2.招标项目要求多个资质但不接受联合体投标、要求提供银行存款证明，以上条款存在限制或者排斥潜在投标人的嫌疑。 |
| 15 | 北湖科技开发区 | 长春龙翔国际商务中心项目天幕、下沉广场及绿化景观等区域照明 | 上海宝冶集团、长春富源晟和房地产开发公司 | 长春高建招标有限公司 | 长春北湖科技开发区招投标管理办公室 | 限制联合体成员数量，以上条款存在限制或者排斥潜在投标人的嫌疑。 |
| 16 | 北湖科技开发区 | 吉林省长春北郊监狱改扩建项目 | 吉林省长春北郊监狱 | 中恒一信项目管理咨询有限公司 | 长春北湖科技开发区招投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如要求外阜企业提供外出经营活动税收管理证明或分公司；  2.业主评委未提供授权委托书。 |
| 17 | 长德新区 | 长春新区文德中学教学楼（含风雨操场）及门卫室工程 | 长春高新城市建设投资（集团）有限公司 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 长春长东北开放开发先导区（长德新区）招投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求等；  2.招标代理机构开标人员未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入信息；  3.招标文件售价偏高。 |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 18 | 空港经济开发区 | 长春新区空港经济开发区龙泽大街南段（丹霞山路至长晖城际铁路）道路排水工程 | 长春空港翔悦投资有限公司 | 中联造价咨询有限公司 | 长春空港经济开发区招投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如项目经理业绩个数和分值要求等；  2.招标代理机构开标人员未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入信息；  3.招标文件售价偏高。 |
| 19 | 莲花山生态旅游度假区 | 长春莲花山生态旅游度假区市政基础设施项目2018-2019年道路排水工程 | 长春莲花山生态旅游度假区管委会建设局 | 德汇工程管理（北京）有限公司 | 长春莲花山生态旅游度假区城乡建设管理委员会、长春莲花山生态旅游度假区政府采购管理工作办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求等；  2.投标报名阶段要求证明材料过多，并且由莲花山开发区进行审核；  3.招标代理机构开标人员未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入信息。 |
| 吉林地区（共14项） | | | | | | |
| 1 | 吉林市 | 吉林市黑臭水体整治工程二期（嘎呀子河）总承包 | 吉林市国有资本发展控股集团有限公司 | 吉林恒源工程管理服务有限责任公司 | 吉林市住房和城乡建设局招投标管理处 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求等；  2.招标项目档案资料中，评标委员会专业构成不清晰。 |
| 2 | 吉林市 | 吉林卫生学校易地新建二期工程 | 吉林卫生学校 | 吉林恒源工程管理服务有限责任公司 | 吉林市住房和城乡建设局招投标管理处 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求等；  2.招标控制价和工程量清单由吉林市财政评审中心审核及盖章，没有造价咨询印章，不符合清单编制规范要求。 |
| 3 | 吉林市 | 吉林化工学院工程应用实践基地建设项目 | 吉林化工学院 | 法正项目管理集团有限公司 | 吉林市住房和城乡建设局招投标管理处 | 1.招标文编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如企业业绩个数要求、入吉建筑企业参与投标要求等；  2.招标文件中要求投标人提供当地建设行政主管部门出具的企业诚信证明和项目经理无在建证明，否则按否决投标处理，存在限制或者排斥潜在投标人的嫌疑。 |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 4 | 吉林市 | 户外运动区管网一期工程 | 吉林北大壶体育旅游产业开发有限责任公司 | 吉林恒源工程管理服务有限责任公司 | 吉林住房和城乡建设局北大壶分局 | 1.招标文编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如入吉建筑企业参与投标要求等；  2.将企业具有同类工程业绩作为资格评审项，存在限制或者排斥潜在投标人的嫌疑。 |
| 5 | 吉林市 | 2018年经开区蒸汽管线维修改造工程 | 吉林市金成资产管理运营有限公司 | 中盛精诚工程管理有限公司 | 吉林住房和城乡建设局经开分局 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求、工程款支付规定等；  2.招标文件中限定投标人只能投一个标段；存在限制或者排斥潜在投标人的嫌疑；  3.招标代理机构未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入企业信息和任何人员信息。 |
| 6 | 吉林市 | 城区雨污分流工程 | 吉林市国有资本发展控股集团有限公司 | 吉林省机械设备成套招标公司 | 吉林市住房和城乡建设局招投标管理处 | 1.招标项目档案资料内容不完整，如无招标代理合同；  2.最高投标限价备案表没有签字和日期。 |
| 7 | 吉林市 | 南部新城红旗、白山棚户区改造（回迁区）项目二期东地块 | 吉林市北源房地产开发有限责任公司 | 吉林恒源工程管理服务有限责任公司 | 吉林市住房和城乡建设局招投标管理处 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求等；  2.招标项目档案资料中，评标委员会专业构成不清晰。 |
| 8 | 桦甸市 | 桦甸市2015年保障性安居工程配套基础设施建设项目 | 桦甸市城市基础设施投资有限公司 | 吉林省中正招标代理有限公司 | 桦甸市建设工程招投标办公室 | 1.招标文件编制不规范，如投标报价计算方法前后表述不一致；  2.招标代理服务费收取不规范，未载明收费标准；  3.无评标专家评审费用发放凭证。 |
| 9 | 桦甸市 | 吉林省桦甸市肇大鸡山景区旅游服务设施建设工程项目 | 桦甸市林业局 | 桦甸市建设工程招标有限公司 | 桦甸市建设工程招投标办公室 | 招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求。 |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 10 | 永吉县 | 永吉县图书馆建设项目 | 永吉县图书馆 | 吉林恒源工程管理服务有限责任公司 | 永吉县建筑工程招标投标办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求等；  2.招标项目档案资料中，评标委员会专业构成不清晰；  3.招标控制价和工程量清单由财政评审中心审核及盖章，没有造价咨询印章，不符合清单编制规范要求。 |
| 11 | 永吉县 | 永吉经济开发区、202国道及工业园区雨污水管线（井）水毁恢复重建（一期）工程 | 吉林市冠隆基础设施开发有限公司 | 吉林市春阳工程咨询有限公司 | 永吉县建筑工程招标投标办公室 | 1.招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求；投标报价得分计算规则只明确评标基准价计算方法，却没有扣分原则；招标文件内容前后表述不一致等；  2.招标项目档案资料内容不完整、不规范，如监理施工档案混装；  3.招标代理机构开标人员未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入信息。 |
| 12 | 舒兰市 | 舒兰市人民医院异地新建项目 | 舒兰市人民医院 | 吉林省机械设备成套招标公司 | 舒兰市建设工程招投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如从中标单位投标保证金中扣除交易服务费等；  2.抬高企业资质等级和项目负责人注册建造师等级，存在限制或者排斥潜在投标人的嫌疑；  3.中标候选人和其他投标人公示在不同网站公布的时间不一致；  4.中标通知书无发放时间。 |
| 13 | 磐石市 | 磐石金康制药有限公司现代化生产线建设项目续建 | 磐石金康制药有限公司 | 磐石市建邦招投标有限公司 | 磐石市住房和城乡建设局招标投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，如无工程工期等；  2.中标通知书无发放日期。 |
| 14 | 蛟河市 | 蛟河市城市污水处理厂扩建工程 | 蛟河市城市污水处理厂 | 吉林远大工程咨询有限责任公司 | 蛟河市住房和城乡建设局建设工程招标投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求等；  2.招标代理服务费收取不规范，未载明收费标准；  3.将项目经理具有类似工程业绩作为资格评审项，存在限制或者排斥潜在投标人的嫌疑；  4.不同网站发布的公示截止时间不一致。 |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 延边州地区（共14项） | | | | | | |
| 1 | 延吉市 | 延吉市污水处理厂污泥集中处理工程投资建设、运营、移交BOT | 延吉市污水处理有限公司 | 中机国际招标有限公司 | 延吉市建设工程招投标办公室 | 1.招标文件编制不规范，投标报价得分设置不科学合理；  2.招标代理机构负责该项目的人员未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入信息；  3.招标文件售价偏高。 |
| 2 | 延吉市 | 延吉市公交集团有限公司三车队充电桩及车库工程项目 | 延吉市公交集团有限公司 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 延吉市建设工程招投标办公室 | 招标文件售价偏高。 |
| 3 | 延吉市 | 延吉国际空港经济开发区保税物流中心（B型）建设项目展厅布展 | 延边鸿运投资有限公司 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 延吉市建设工程招投标办公室 | 招标文件售价偏高。 |
| 4 | 延吉市 | 高新区人参科研成果转化孵化器项目 | 延吉经济开发区建设有限公司 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 延吉经济开发区建设工程招投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求等；  2.多家投标企业采用同一家外省银行开具的银行保函，存在围标串标的嫌疑；  3.招标控制价编制人、复核人未签字；  4.招标文件售价偏高。 |
| 5 | 珲春市 | 珲春市哈达门乡学校及中心幼儿园建设项目 | 珲春市教育基建办公室 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 珲春市建设工程招投标办公室 | 1.招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如投标保证金缴纳形式；未能准确落实“优质优先、优质优价”政策要求和业绩查询要求；技术负责人分值设置不科学合理；  2.在招标文件中未明确预付款、履约保证金、质量保证金金额的情况下，三家投标单位的投标函都列明具体数额，并且异常一致，存在围标串标的嫌疑；  3.招标项目档案资料内容不完整；  4.招标文件售价偏高。 |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 6 | 珲春市 | 中国图们江区域（珲春）国际合作示范区国际物流园区基础设施工程一期—河道工程 | 珲春边境经济合作区基础设施投资有限公司 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 珲春边境经济合作区建设局招投标办公室 | 1.招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如业绩查询要求、项目负责人业绩个数和分值要求、投标保证金缴纳形式等；  2.未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”进行项目登记；  3.招标文件售价偏高。 |
| 7 | 珲春市 | 吉林省珲春市英安独立工矿区污水处理厂建设工程项目 | 珲春市城市投资开发有限公司 | 珲春市诚信工程造价咨询招标有限公司 | 珲春边境经济合作区建设局招投标办公室 | 1.招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如业绩查询要求、项目经理业绩个数和分值要求、投标保证金缴纳形式；商务标与技术标分值设置不符合相关规定；评标办法中重复设置项目经理业绩分值；监理标段总监理工程师资格项分值设置不科学合理、不明确评审标准；  2.招标文件售价偏高。 |
| 8 | 图们市 | 图们市集中村棚户区改造（城中村）二期项目（集中锦城） | 图们市城乡发展投资集团有限公司 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 图们市建设工程质量安全监督管理站 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如业绩查询要求等；  2.招标文件售价偏高。 |
| 9 | 和龙市 | 和龙市综合文化馆建设项目配套工程 | 和龙市住房和城乡建设局 | 和龙市正大建设工程招标有限责任公司 | 和龙市建筑工程招投标办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如投标人资质条件要求；  2.招标控制价和工程量清单编制人、复核人未签字。 |
| 10 | 安图县 | 安图县供水工程 | 安图县住房和城乡建设局 | 吉林省隆元工程管理咨询有限公司 | 安图县建设工程招投标管理办公室 | 1.招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求、业绩查询要求、投标保证金缴纳形式、企业业绩个数要求；设置投标报价计算方法不科学合理；  2.澄清、答疑时间距离开标时间不满足法定时间要求；  3.招标文件售价偏高。 |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 11 | 安图县 | 安图县生活垃圾处理厂升级改造项目 | 安图县住房和城乡建设局 | 吉林省隆元工程管理咨询有限公司 | 安图县建设工程招投标管理办公室 | 1.招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求、业绩查询要求、投标保证金缴纳形式、企业业绩个数要求；设置投标报价计算方法不科学合理；  2.澄清、答疑距离开标时间不满足法定时间要求；  3.招标控制价和工程量清单编制人、复核人未签字；  4.招标文件无预付款和质量保证金要求，三家投标人在投标文件中都列出预付款和质量保证金的具体数额，并且异常一致，存在围标串标的嫌疑；  5.招标文件售价偏高。 |
| 12 | 龙井市 | 东盛涌镇旅游配套基础设施项目设计施工一体化 | 龙井民俗文化旅游投资开发有限公司 | 吉林博业工程建设咨询有限公司 | 龙井市建设工程招投标办公室 | 1.招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如工程总承包政策要求；未能准确落实“优质优先、优质优价”政策要求；评标办法中要求设计费、施工报价采用下浮区间的方式报价；  2.招标文件售价偏高。 |
| 13 | 敦化市 | 敦化市第七幼儿园建设项目 | 敦化市第六小学 | 敦化市宏远建设项目管理有限责任公司 | 敦化市建设工程招投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，内容混乱；  2.招标控制价编制人、复核人未签字；  3.招标项目档案资料内容不完整，如缺少投标人报名情况。 |
| 14 | 汪清县 | 汪清县公办义务教育标准化学校（汪清县第二小学）建设项目 | 汪清县教育局 | 吉林省广义工程咨询有限公司 | 汪清县建设工程招投标办公室 | 招标文件编制不规范，未载明工程款支付方式等。 |
| 四平地区（共6项） | | | | | | |
| 1 | 四平市 | 吉林师范大学实习训练与创新创业中心建设项目 | 吉林师范大学 | 长春高建招标有限公司 | 四平市建设工程招投标管理办公室 | 公示期间，信息公开内容不完整，未公示其他投标人相关信息。 |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 2 | 双辽市 | 双辽市辽东给水厂及配套管网工程建设项目 | 双辽市兴城项目投资有限公司 | 吉林瑞成工程招标造价咨询有限公司 | 双辽市建设工程招标投标服务中心 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求等；  2.招标项目档案中缺少评标专家抽取表； |
| 3 | 双辽市 | 双辽市2018年农村厕所改造项目九标段 | 双辽市住房和城乡建设局 | 长春万力工程咨询有限公司 | 双辽市建设工程招标投标服务中心 | 公示期间，信息公开内容不完整。 |
| 4 | 双辽市 | 双辽市如意雅居回迁楼建设项目施工二标段 | 双辽市兴城项目投资有限公司 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 双辽市建设工程招标投标服务中心 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求等；  2.公示期间，信息公开内容不完整。 |
| 5 | 伊通县 | 伊通满族自治县营城子镇中心卫生院迁址新建项目 | 伊通满族自治县营城子镇中心卫生院 | 吉林省公招招标有限公司 | 伊通满族自治县工程建设招标投标服务中心 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求等。  2.招标代理机构未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入任何人员信息； |
| 6 | 伊通县 | 伊通满族自治县第一人民医院内科综合楼改造项目 | 伊通县第一人民医院 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 伊通满族自治县工程建设招标投标服务中心 | 招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求等。 |
| 辽源地区（共8项） | | | | | | |
| 1 | 辽源市 | 东丰至双辽公路（集安至双辽高速公路东丰至双辽段建设项目-辽源市段房屋建筑工程） | 吉林省高等级公路建设局 | 长春建业集团股份有限公司 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 招标文件评标办法编制不科学合理，如企业业绩加分要求。 |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 2 | 东丰县 | 横道河镇镇区污水处理厂建设项目 | 东丰县横道河镇人民政府 | 吉林恒成项目管理咨询有限公司 | 东丰县建设工程招投标管理中心 | 1.招标文件编制不规范，未能准确落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求；施工组织设计分值设置不科学合理；  2.公示期间，信息公开内容不完整，未公示其他投标人相关信息。  3.招标代理服务费收取不规范，未载明收费标准。 |
| 3 | 东丰县 | 东丰县职业高级中学教学楼建设项目施工及监理 | 东丰县职业高级中学 | 圣弘建设股份有限公司 | 东丰县建设工程招投标管理中心 | 1.招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求、项目经理业绩个数要求、业绩还继续要求以经备案的合同为准；评标办法设置不科学合理；  2.立项批复的勘察、设计为邀请招标，建设单位采用直接发包方式；  3.招标项目档案资料内容不完整，如缺少评标专家抽取表；  4.公示期间，信息公开内容极其不完整；  5.招标代理合同约定的招标代理服务费收费标准与招标文件不一致。 |
| 4 | 东丰县 | 东丰县2019年江城大路隆丰路道路及排水改造工程 | 东丰县市政设施维护处 | 吉林省鹏航建设工程咨询有限公司 | 东丰县建设工程招投标管理中心 | 1.公示期间，信息公开内容非常不完整；  2.招标代理服务费无正规发票。 |
| 5 | 东丰县 | 东丰县综合档案馆建设项目 | 东丰县档案馆 | 吉林省嘉通工程咨询有限公司 | 东丰县建设工程招投标管理中心 | 招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如项目经理业绩个数要求；施工组织设计分值设置不科学合理。 |
| 6 | 东辽县 | 东辽县2018年保障性安居工程小区内基础设施配套工程-幸福E家配套工程施工及监理 | 东辽县工矿棚户区改造办公室 | 吉林省机械设备成套招标公司 | 东辽县工程建设招标投标管理办公室 | 未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”进行项目登记； |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 7 | 东辽县 | 东辽县安恕镇第二中学校异地新建项目 | 东辽县安恕镇第二中学校 | 吉林北泰建设工程咨询有限公司 | 东辽县工程建设招标投标管理办公室 | 招标文件售价偏高。 |
| 8 | 东辽县 | 东丰至双辽公路（集安至双辽高速公路东丰至双辽段建设项目-东辽县段房屋建筑工程施工及监理） | 吉林省高等级公路建设局 | 长春建业集团股份有限公司 | 东辽县工程建设招标投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能准确落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求等；  2.招标文件评标办法编制不科学合理，如企业业绩加分要求。 |
| 通化地区（共14项） | | | | | | |
| 1 | 通化县 | 二密镇新建生活垃圾处理厂项目 | 通化县二密镇人民政府 | 通化诚誉建设工程项目管理有限公司 | 通化县建设工程招投标管理中心 | 招标项目档案资料内容不完整，如缺少中标候选人和其他投标人相关信息公示。 |
| 2 | 通化县 | 通化县人民医院老年病妇产疗区综合楼建设项目 | 通化县人民医院 | 通化诚誉建设工程项目管理公司 | 通化县建设工程招投标管理中心 | 招标文件编制不规范，未能准确落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求等。 |
| 3 | 通化医药高新区 | 通化医药高新区生物医药产业园区基础设施建设配套工程施工 | 通化高新投资控股有限公司 | 吉林省建投工程管理有限公司 | 通化医药高新技术产业开发区建设工程招标投标管理处 | 1.招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如业绩查询要求、企业业绩个数要求；未能准确落实 “优质优先、优质优价”政策要求等；  2.未办理招标条件核准；  3.存在后补开招标代理服务费发票的嫌疑。 |
| 4 | 辉南县 | 辉南县城区道路及市政基础设施综合改造（站前路南侧） | 辉南县住房和城乡建设局 | 辉南县科安工程咨询有限责任公司 | 辉南县招投标管理站 | 1.招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如信誉要求、项目经理业绩个数要求；未能准确落实“优质优先、优质优价”政策要求、入吉建筑企业参与投标要求等；  2.超额收取投标保证金；  3.招标项目档案资料内容不完整。 |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 5 | 辉南县 | 辉南县山水林田湖草项目-辉发河生态修复综合治理工程项目一期工程 | 辉南县环境保护局 | 吉林省鸿茂工程咨询有限公司 | 辉南县招投标管理站 | 1.招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如项目经理业绩个数要求；未能准确落实“优质优先、优质优价”政策要求、入吉建筑企业参与投标要求；评标办法中投标报价计算公式存在问题；  2.个别投标人存在严重的恶意低价和抬高报价的现象。 |
| 6 | 辉南县 | 辉南县中医院结核所、疾控中心综合业务用房改扩建项目 | 辉南县卫生和计划生育局 | 辉南县科安工程咨询有限责任公司 | 辉南县招投标管理站 | 1.未执行中标候选人和其他投标人信息公开；  2.招标文件售价偏高。 |
| 7 | 辉南县 | 辉南县第五中学新建教学楼 | 辉南县第五中学 | 辉南县科安工程咨询有限责任公司 | 辉南县招投标管理站 | 招标项目档案资料内容不完整，装订不规范。 |
| 8 | 辉南县 | 吉林省辉南县杉松岗独立工矿区污水处理厂改扩建项目（土建标段） | 辉南县沣泽源供水有限责任公司 | 辉南县科安工程咨询有限责任公司 | 辉南县招投标管理站 | 招标项目档案资料内容不完整，装订不规范。 |
| 9 | 柳河县 | 柳河县旧城区基础设施改造工程-人民大街（军民街-胜利路）道路改造工程 | 柳河县道路建设指挥部 | 吉林省广宇工程项目管理有限公司 | 柳河县建设工程招投标管理办公室 | 招标文件售价偏高。 |
| 10 | 柳河县 | 柳河县老年养护中心建设项目 | 柳河县柳河镇人民政府 | 柳河恒信工程招标有限公司 | 柳河县建设工程招投标管理办公室 | 1.招标文件多处编制不规范，未能准确落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求、业绩查询要求、入吉建筑企业参与投标要求；对项目经理和技术负责人以职称级别高低设置加分条款；  2.邹立新、程显明两位评标专家未能客观公正履行职责。 |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 11 | 集安市 | 集安市榆林镇新型城镇建设项目 | 集安市榆林镇人民政府 | 辽宁方圆工程造价咨询事务所有限公司 | 集安市建设工程招投标管理中心 | 1.招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如业绩查询要求；未能准确落实“优质优先、优质优价”政策要求、入吉建筑企业参与投标要求等；  2.未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”进行项目登记； 3.评标委员会实际构成与招标文件要求不一致。 |
| 12 | 集安市 | 集安市2017年棚户区改造配套基础设施项目（二标段水墨江南一期） | 集安市城市建设投资开发有限公司 | 吉林省北华建设项目管理有限公司 | 集安市建设工程招投标管理中心 | 公示期间，信息公开内容不完整。 |
| 13 | 集安市 | 吉林集安霸王潮国家湿地公园建设项目 | 集安市林业局 | 吉林省鸿茂工程咨询有限公司 | 集安市建设工程招投标管理中心 | 1.招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如项目经理业绩个数要求；未能准确落实“优质优先、优质优价”政策要求、入吉建筑企业参与投标要求；评标办法施工组织设计分值设置不科学合理；  2.未办理招标条件核准；  3.于学奎、唐延忠、余有库三名评标专家未能客观公正履行职责。 |
| 14 | 集安市 | 集安市朝阳街（迎宾路-山城路）道路及配套管网工程 | 集安市公用事业管理中心 | 吉林鼎金建设工程项目管理有限公司 | 集安市建设工程招投标管理中心 | 1.招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求、业绩查询要求、企业业绩个数要求等；  2.未办理招标条件核准。 |
| 白山地区（共24项） | | | | | | |  |  |  |  | 抚松县招投标管理办公室 |
| 1 | 白山市 | 2016年保障性安居工程小区内基础设施配套建设项目南山西平台棚户区地块施工（第二标段） | 白山市浑江区国有工矿棚户区改造工作领导小组办公室 | 吉林省万力工程项目管理有限公司 | 白山市建设工程 管理中心 | 违反合同约定，超高收取招标代理服务费。 |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 2 | 白山市 | 白山市森林御景住宅小区建设项目景观外网工程施工及监理 | 白山市民生城镇化建设开发有限公司 | 吉林省万力工程项目管理有限公司 | 白山市建设工程 管理中心 | 1.招标文件编制不规范，未能准确落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求等；  2.公示期间，信息公开内容不完整，未公示其他投标人相关信息。 |
| 3 | 白山市 | 白山市中心区人行步道改造工程（一期）-民安路新华路幸福园步行街 | 白山市城市建设投资开发有限公司 | 陕西宏业造价工程事务所有限责任公司 | 白山市建设工程 管理中心 | 1.招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求、企业业绩个数要求；未能准确落实业绩查询要求、入吉建筑企业参与投标要求；施工组织设计与项目管理机构分值设置不科学合理；  2.未在法定媒介发布招标公告；  3.招标代理服务费无正规发票。 |
| 4 | 白山市 | 吉林省工程技术师范学院新能源实训基地建设项目 | 吉林省工程技术师范学院 | 吉林省机械设备成套招标公司 | 白山市建设工程 管理中心 | 1.公示期间，信息公开不完整，未公示其他投标人相关信息；2.招标项目档案资料内容不完整，如缺少评标专家抽取表；  3.违反合同约定，超高收取招标代理服务费。 |
| 5 | 江源区 | 白山市江源区隆源投资有限责任公司办公楼改造工程施工 | 白山市江源区隆源投资管理有限责任公司 | 白山市中源建设咨询有限公司 | 江源区住建局建设工程招投标管理中心 | 1.招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如企业业绩个数要求；未能准确落实业绩查询要求、入吉建筑企业参与投标要求等；  2.未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”进行项目登记；  3.评标专家委员会实际构成与招标文件要求不一致；  4.招标代理服务费无正规发票。 |
| 6 | 江源区 | 白山市江源区城区2018年污水管网改造工程施工 | 白山市江源区住房和城乡建设局 | 白山市中源建设咨询有限公司 | 江源区住建局建设工程招投标管理中心 | 1.招标文件编制不规范，未能准确落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求、业绩查询要求等；  2.评标专家张日光同志未能客观公正履行职责。 |
| 7 | 临江市 | 临江市老旧小区雨水污水改造工程（三标段）施工 | 临江市万泽城市投资有限公司 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 临江市建设工程 招投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能准确落实国家和省相关政策规定，如入吉建筑企业参与投标要求；招标文件施工组织设计分值设置不科学合理；  2.未办理招标条件核准；  3.公示期间，信息公开内容不完整，未公示其他投标人相关信息；  4.招标项目档案资料内容不完整，如缺少评标专家抽取表；  5.违反合同约定，超高收取招标代理服务费。 |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 8 | 临江市 | 临江市大湖街道供水、供热物业改造工程第一标段 | 临江市万泽城市投资有限公司 | 辽宁方圆工程造价咨询事务所有限公司 | 临江市建设工程 招投标管理办公室 | 1.招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如业绩查询要求、企业业绩个数要求；未能准确落实 “优质优先、优质优价”政策要求、入吉建筑企业参与投标要求等；  2.未办理招标条件核准；  3.招标项目档案资料内容不完整，如缺少评标专家抽取表；  4.收取图纸费用1000元；  5.公示期间，信息公开内容非常不完整；  6.存在后补开招标代理服务费发票的嫌疑。 |
| 9 | 临江市 | 临江市老旧小区道路工程施工、监理 | 临江市万泽城市投资有限公司 | 辽宁方圆工程造价咨询事务所有限公司 | 临江市建设工程 招投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能准确落实国家和省相关政策规定，如入吉建筑企业参与投标要求等；  2.未在法定媒介发布招标公告；  3.招标代理服务费无正规发票。 |
| 10 | 临江市 | 临江市2014年国有工矿棚户区改造基础设施配套工程2-5标段施工、监理 | 临江市住房和城市建设局 | 吉林省建宏招标有限公司 | 临江市建设工程 招投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如业绩查询要求；未能准确落实入吉建筑企业参与投标要求等；  2.未在法定媒介发布招标公告；  3.招标项目档案资料内容不完整，如无评标专家抽取表；  4.违反合同约定，超高收取招标代理服务费；  5.收取图纸费用700元。 |
| 11 | 靖宇县 | 靖宇镇八宝栏河东岸河堤路道路及配套工程（二标段） | 靖宇县市政管理处 | 白山市诚实建设工程咨询有限公司 | 靖宇县建筑工程 招投标管理办公室 | 评标专家曹金梅同志未能客观公正履行职责。 |
| 12 | 靖宇县 | 靖宇县第一职业高级中学实训综合楼改扩建项目 | 靖宇县第一职业高级中学 | 吉林省万力工程项目管理有限公司 | 靖宇县建筑工程 招投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如信誉要求；未能准确落实“优质优先、优质优价”政策要求等；  2.招标代理服务费无正规发票。 |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 13 | 长白县 | 长白县职业高中运动场地 | 长白县职业高中 | 吉林省麒恒项目管理有限公司 | 长白县住房和城乡建设局建设工程招投标管理办公室 | 1.评标专家委员会未能客观公正履行职责；  2.招标文件售价偏高并且收取图纸费用；  3.违反合同约定，超高收取招标代理服务费。 |
| 14 | 长白县 | 长白县十二道沟镇人民政府十三道沟村自来水改造项目 | 长白县十二道沟镇人民政府 | 吉林省天和工程咨询有限公司 | 长白县住房和城乡建设局建设工程招投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求、业绩查询要求等；  2.招标文件售价偏高。 |
| 15 | 长白县 | 长白县城城市风貌改造续建项目第四标段 | 长白县住建局 | 陕西宏业造价工程事务所有限责任公司 | 长白县住房和城乡建设局建设工程招投标管理办公室 | 1.招标文件编制不符合相关法律法规规定，如潜在投标人向招标人提出质疑时间不符合相关法律法规规定；  2.招标文件售价偏高并且收取图纸费用；  3.违反合同约定，超高收取招标代理服务费。 |
| 16 | 长白县 | 长白县城城市风貌改造项目十六标段 | 长白县住建局 | 吉林元辰工程项目管理有限公司 | 长白县住房和城乡建设局 | 1.招标项目档案资料内容不完整，如缺少中标候选人和其他投标人相关信息公示；  2.违反合同约定，超高收取招标代理服务费；  3.招标文件售价偏高并且收取图纸费用。 |
| 17 | 长白县 | 长白县城城市风貌改造续建项目一标段（鸭绿江大街亮化） | 长白朝鲜族自治县住建局 | 吉林省元辰工程项目管理有限公司 | 长白县住房和城乡建设局 | 1.违反合同约定，超高收取招标代理服务费；  2.招标文件售价偏高并且收取图纸费用。 |
| 18 | 抚松县 | 抚松县国有企业职工家属区“三供一业”吉林省露水林业局物业维修改造项目八标段 | 抚松亿城城市运营管理有限公司 | 吉林省华发招标造价咨询有限公司 | 抚松县建筑工程 招投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求、业绩查询要求等；  2.公示期间，信息公开内容不完整。 |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 19 | 抚松县 | 抚松县2017年保障性安居工程配套基础设施建设项目（一标段） | 抚松县市政设施监督管理处 | 吉林省大华工程招标有限公司 | 抚松县建筑工程招投标管理办公室 | 招标项目档案资料内容不完整，如缺少招标工作情况报告。 |
| 20 | 抚松县 | 吉林抚松国家地质公园博物馆建设项目（外立面及亮化） | 长白山天然矿泉水抚松水资源保护区管理局 | 吉林省同欣原工程咨询有限公司 | 抚松县建筑工程 招投标管理办公室 | 1.招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求、业绩查询要求、企业业绩个数要求；评标办法分值设置不符合相关法律法规规定，不科学合理，如施工组织设计分值为45分，弱化投标报价得分；  2.违反合同约定，超高收取招标代理服务费。 |
| 21 | 抚松县 | 抚松县国有企业职工家属区“三供一业”松江河林业（集团）有限公司物业维修改造项目施工 | 抚松县松江河信源房地产开发有限公司 | 吉林省万力工程项目管理有限公司 | 抚松县建筑工程 招投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能准确落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求等；  2.招标代理服务费无正规发票。 |
| 22 | 抚松县 | 抚松县实验学校新建附属幼儿园建设项目 | 抚松县实验学校 | 抚松县鑫宇建设工程咨询有限责任公司 | 抚松县建筑工程 招投标管理办公室 | 招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如企业业绩和项目经理业绩个数要求；未能准确落实“优质优先、优质优价”政策要求等。 |
| 23 | 抚松县 | 吉林省松江河林业局保障性安居工程配套基础设施建设项目（剩余资金项目） | 吉林森工松江河林业（华田）有限公司 | 华夏城投项目管理有限公司 | 抚松县建筑工程 招投标管理办公室 | 1.招标文件售价偏高；  2.收取招标代理服务费偏高。 |
| 24 | 抚松县 | 吉林省抚松县松江河镇棚户区改造项目（一期）配套工程 | 抚松县吉源城市建设有限公司 | 吉林省万力工程项目管理有限公司 | 抚松县建筑工程 招投标管理办公室 | 招标文件编制不规范，未能准确落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求等。 |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 松原市（共9项） | | | | | | |
| 1 | 松原市 | 松原市金鼎幸福家园棚户区改造一期项目 | 前郭县金鼎房地产开发有限公司 | 吉林聚智建设工程项目管理咨询有限公司 | 松原市住房和城乡建设局建设工程管理科 | 招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求；设计标段评标办法分值设置不规范。 |
| 2 | 松原市 | 吉林省松原市江南污水处理厂扩建工程 | 松原城市发展投资控股（集团）有限公司 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 松原市住房和城乡建设局建设工程管理科 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求等；  2.招标代理机构负责该项目的人员未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入信息；  3.超额收取履约担保金；  4.招标文件售价偏高。 |
| 3 | 松原市 | 松原市第二幼儿园新建工程 | 松原市教育局 | （勘察、设计、监理）松原市春阳建设工程招标有限责任公司  （施工）吉林同成招标咨询有限公司 | 松原市住房和城乡建设局建设工程管理科 | 1.招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求、业绩查询要求、投标保证金缴纳形式；勘察、设计、监理标段分值设置不科学合理；  2.招标代理机构负责该项目的人员未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入信息；  3.多家施工投标企业采用同一家外省银行开具的银行保函，存在围标串标的嫌疑；  4.招标控制价和工程量清单编制人、复核人未签字；  5.设计招标文件售价偏高。 |
| 4 | 松原市 | 松原市海绵城市建设一期项目-无名泄支水环境综合整治临时截污工程 | 松原市规划局 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 松原市住房和城乡建设局建设工程管理科 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求等；  2.招标代理机构负责该项目的人员未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入信息；  3.公示期间，信息公开内容不完整，未公示其他投标人相关信息。 |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 5 | 松原市 | 松原市2019年二桥西侧（含蛋禽、党校）二期棚改（城中村）建设项目、松原市2019年五中北二期棚改（城中村）建设项目、吉林省2018年棚户区改造（城中村）三期建设项目-松原市项目（二桥西含蛋禽、党校） | 松原经开城市房地产开发有限公司、松原城建城市改造投资有限公司、松原建投房地产开发有限公司 | 北京东方华太工程咨询有限公司 | 松原市住房和城乡建设局建设工程管理科 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求等；  2.招标代理机构负责该项目的人员未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入信息。 |
| 6 | 乾安县 | 中储粮松原直属库乾安惠中仓储有限责任公司新建机械罩棚项目 | 中储粮松原直属库乾安惠中仓储有限责任公司 | 中恺项目管理咨询有限公司 | 乾安县招投标管理办公室 | 未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”进行项目登记。 |
| 7 | 长岭县 | 长岭县博物馆、科技馆、少年宫建设项目 | 长岭县文化广电新闻出版局 | 松原市春阳建设工程招标有限责任公司 | 长岭县住房和城乡建设局建设管理科 | 1.招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求、业绩查询要求、投标保证金缴纳形式等；  2.招标代理机构负责该项目的人员未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入信息。  3.监理标段招标文件售价偏高。 |
| 8 | 前郭县 | 前郭县洪泉社会福利服务中心建设项目 | 前郭县民政局 | （施工）前郭县建设工程招标造价咨询有限责任公司  （监理）吉林同成招标咨询有限公司 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县住房和城乡建设局建工科 | 招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求、业绩查询要求、企业业绩个数要求；施工标段商务标、技术标分值设置不符合相关规定，监理标段投标报价分值设置不科学合理。 |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 9 | 扶余市 | 扶余市第一实验学校建设项目 | 扶余市教育局 | 长春中建招标投标代理有限责任公司 | 扶余市建设工程招投标管理办公室 | 1.招标代理机构负责该项目的人员未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入信息。  2.招标文件售价偏高。 |
| 白城地区（共9项） | | | | | | |
| 1 | 白城市 | 白城工业园区三期污水管线建设工程 | 白城工业园区泽园基础设施投资有限公司 | 吉林省正祯工程咨询有限公司 | 白城市建设工程招投标管理办公室 | 1.招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求、业绩查询要求；项目经理以注册建造师等级高低设置加分条款；评标办法中企业业绩加分分值设置不科学合理；  2.收取图纸费用1000元。 |
| 2 | 白城市 | 白城市公安局洮北分局业务技术用房建设项目 | 白城市公安局洮北分局 | 吉林省锋华建设管理有限公司 | 白城市建设工程招投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求等；  2.抬高施工标段资质级别，存在限制或者排斥潜在投标人的嫌疑；  3.超额收取质量保证金。 |
| 3 | 白城市 | 白城市老城区综合提升改造项目--铁路小区地下管网改造工程二标段、三标段、四标段施工及监理 | 白城市中城投资建设有限公司 | 吉林鼎金建设工程项目管理有限公司 | 白城市建设工程招投标管理办公室 | 1.招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求、业绩查询要求、企业业绩个数、项目负责人业绩个数和分值；施工组织设计分值设置不符合相关规定；  2.招标代理机构负责该项目的人员未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入信息；  3.施工招标项目（二、三标段）要求项目经理注册建造师等级不符合相关规定；  4.部分投标人工程量清单的暂估价、暂列金与招标文件不一致；  5.招标文件售价偏高。 |
| 4 | 白城市 | 白城市洮北粮食收储库2018年标准储备仓建设项目二期6#平房仓（36X36）工程 | 白城市洮北粮食收储库 | 吉林省泰和项目管理有限公司 | 白城市洮北区住房和城乡建设局建筑工程招投标办公室 | 招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如业绩查询要求；评标办法投标报价分值设置不科学合理。 |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 5 | 镇赉县 | 吉林镇赉第五粮食收储库消防泵站及水池项目 | 吉林镇赉第五粮食收储库 | 吉林省麒桓项目管理有限公司 | 镇赉县建设工程招投标办公室、镇赉县政府采购管理办公室 | 1.镇赉县政府采购管理办公室参与该项目的招投标监督管理；  2.招标代理机构负责该项目的人员未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入信息；  3.招标文件售价偏高。 |
| 6 | 镇赉县 | 镇赉县老干部门球馆工程 | 中国共产党镇赉县委员会老干部局 | 镇赉县恒信建设项目招标造价咨询有限责任公司 | 镇赉县建设工程招投标办公室、  镇赉县政府采购管理办公室 | 1.招标项目在镇赉县发展和改革局立项批复后，镇赉县采购办又下达政府采购任务通知书并参与该项目的招标投标监督管理；  2.招标代理机构负责该项目的人员未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入信息。；  3.招标控制价和工程量清单的编制人、复核人未签字。 |
| 7 | 洮南市 | 洮南市自来水有限责任公司供水便民服务大厅建设项目 | 洮南市自来水有限责任公司 | 洮南市信达建设工程招标有限责任公司 | 洮南市建设工程招投标管理办公室 | 1.招标代理机构负责该项目的人员未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入信息；  2.招标控制价编制人、复核人未签字；  3.公示期间，信息公开内容不完整，未公示其他投标人相关信息。信息公开内容不完整。 |
| 8 | 大安市 | 大岗子镇增减挂钩政策支持易地扶贫搬迁工程之附属工程大安市大岗子镇污水处理工程 | 大安市碧康房地产开发有限公司 | 吉林省万沅建设项目管理咨询有限公司 | 大安市建设工程招投标管理中心 | 1.招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求、企业业绩个数要求、投标保证金缴纳形式、招标控制价等；  2.监理标段要求投标人同时具备市政公用工程监理和房屋建筑工程监理两项资质，不接受联合体投标，存在限制或者排斥潜在投标人的嫌疑；施工标段要求投标人同时具备市政公用工程施工总承包和房屋建筑工程施工总承包两项资质，不接受联合体投标，存在限制或者排斥潜在投标人的嫌疑；  3.监理标段公示期间，信息公开内容不完整，未公示其他投标人相关信息。  4.招标文件售价偏高。 |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 9 | 通榆县 | 吉林通榆经济开发区风电大路改造工程 | 吉林通榆经济开发区规划建设局 | 吉林省科瑞建设项目管理有限公司 | 通榆县住房和城乡建设局招投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如投标保证金缴纳形式、企业业绩个数要求等；  2.评标专家委员会成员对不同投标人在监理大纲评分部分畸高畸低；  3.招标文件售价偏高。 |
| 长白山管委会（共5项） | | | | | | |
| 1 | 长白山  管委会 | 长白山池北区第一小学校教学楼及附属设施建设项目 | 长白山池北区第一小学校 | （勘察、设计标段）吉林省大华工程招标有限公司  （施工、监理标段）北京隆宇达招标代理有限公司 | 长白山保护开发区管理委员会建设招投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如勘察、设计标段业绩查询要求等；  2.施工标段要求要求投标人流动资金与为本项目开具的银行信贷证明之和必须达到1000万元，并且银行信贷证明必须在地（市）级或以上级别的信誉良好的国有或股份制商业银行支付开具，存在限制或者排斥潜在投标人的嫌疑；  3.招标项目档案资料内容不完整，如缺少立项批复文件、招标代理合同；  4.招标文件售价偏高并且收取图纸费用。 |
| 2 | 长白山  管委会 | 池西区北国南山冰雪运动小镇基础设施配套工程-滨河大路道路工程 | 长白山保护开发区池西重点项目管理处 | 长白山保护开发区诚信工程咨询有限公司 | 长白山保护开发区管理委员会建设招投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如信誉要求等；  2.招标控制价和工程量清单的编制人、复核人未签字。 |
| 3 | 长白山  管委会 | 长白山保护开发区幼儿园异地重建项目 | 长白山保护开发区幼儿园 | 天行健国际招标（北京）有限公司 | 长白山保护开发区管理委员会建设招投标管理办公室 | 1.招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如业绩查询要求；要求投标人提供过多证明；评标办法企业和项目负责人业绩分值设置不科学合理；  2.招标项目档案资料内容不完整，如缺少招标公告、第一中标候选人弃标函、中标候选人和其他投标人相关信息公示；  3.招标文件售价偏高并且收取图纸费用。 |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 4 | 长白山  管委会 | 长白山北苑污水处理厂二期建设工程 | 长白山保护开发区池北区政投重点工程项目管理处 | 长白山保护开发区诚信工程咨询有限公司 | 长白山保护开发区管理委员会建设招投标管理办公室 | 招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如投标保证金缴纳形式；未能准确落实“优质优先、优质优价”政策要求、业绩查询要求；监理标段招标文件未使用标准范本编制、评标办法投标报价分值设置不科学合理、项目管理机构评分标准设置不明确。 |
| 5 | 长白山  管委会 | 池北区二道白河镇松桦广场项目 | 长白山保护开发区池北区政投重点工程项目管理处 | （一标段）长白山保护开发区诚信工程咨询有限公司  （建筑及道路标段）吉林省朗图工程咨询有限公司 | 长白山保护开发区管理委员会建设招投标管理办公室 | 1.招标文件（一标段）多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，投标保证金缴纳形式；招标控制价编制不规范，无招标人盖章，无编制人、复核人签字；  2.抬高投标人资质等级（一标段），存在限制或者排斥潜在投标人的嫌疑；  3.招标代理机构（建筑及道路标段）负责该项目的人员未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入信息；  4.施工招标项目（建筑及道路标段）要求投标人同时具备市政公用工程施工总承包和房屋建筑工程施工总承包两项资质，不接受联合体投标；注册建造师要求同时具备房屋建筑和市政公用两种专业，以上条款存在限制或者排斥潜在投标人的嫌疑；  5.招标文件售价偏高。 |
| 公主岭市（共10项） | | | | | | |
| 1 | 公主岭市 | 公主岭市市区节日亮化工程（五标段） | 公主岭市城市管理执法局 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 公主岭市建设工程招标投标管理办公室 | 招标文件多处编制不规范，未能准确落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求、业绩查询要求；业绩还继续要求以经备案的合同为准等。 |
| 2 | 公主岭市 | 2019年公主岭市绿化养护及补植工程（二标段） | 公主岭市城市管理执法局 | 胜创（吉林）项目管理有限公司 | 公主岭市建设工程招标投标管理办公室 | 1.招标文件多处编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如企业业绩个数要求；未能准确落实入吉建筑企业参与投标要求；评标办法中施工组织设计分值设置不科学合理；  2.未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”进行项目登记；3.招标代理服务费无正规发票。 |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 3 | 公主岭市 | 大岭汽车物流产业园区污水处理厂（镇区部分）建设项目（一期） | 公主岭市大岭建设投资有限责任公司 | 吉林省万力工程项目管理有限公司 | 公主岭市建设工程招标投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，评标办法中施工组织设计分值设置不科学合理；  2.三家投标人投标报价异常一致，存在围标串标的嫌疑；  3.招标代理服务费无正规发票。 |
| 4 | 公主岭市 | 公主岭市振华街道路建设工程（育新路至铁路线段） | 公主岭市住房和城乡建设局 | 公主岭市建设工程项目管理有限公司 | 公主岭市建设工程招标投标管理办公室 | 1.招标文件多处编制不规范，未能准确落实国家和省相关政策规定，如 “优质优先、优质优价”政策要求、业绩查询要求；评标办法中施工组织设计分值设置不科学合理；  2.公示期间，信息公开内容不完整，未公示其他投标人相关信息。 |
| 5 | 公主岭市 | 公主岭市十屋镇中心小学校教学楼综合楼工程 | 公主岭市十屋镇中心小学校 | 公主岭市建设工程项目管理有限公司 | 公主岭市建设工程招标投标管理办公室 | 招标项目档案资料内容不完整，如缺少中标候选人和其他投标人相关信息公示。 |
| 6 | 公主岭市 | 公主岭市龙山乡学校民族村小学教学综合用房项目 | 公主岭市龙山乡学校 | 公主岭市建设工程项目管理有限公司 | 公主岭市建设工程招标投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如企业业绩和项目经理业绩个数要求等；  2.公示期间，信息公开内容不完整，未公示其他投标人相关信息。 |
| 7 | 公主岭市 | 公主岭毛城子镇于塘坊村土地增减挂钩试点项目装饰工程三标段 | 公主岭市毛城子镇于塘坊村村委会 | 中经国际招标集团有限公司 | 公主岭市建设工程招标投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能准确落实国家和省相关政策规定，如 “优质优先、优质优价”政策要求等；  2.未办理招标条件核准；  3.招标代理服务费无正规发票。 |
| 8 | 公主岭市 | 公主岭市怀德镇中心卫生院扩建项目 | 公主岭市怀德镇中心卫生院 | 吉林铭晟建设工程项目管理公司 | 公主岭市建设工程招标投标管理办公室 | 1.招标文件编制不规范，未能落实国家和省相关政策规定，如企业业绩个数要求；未能准确落实“优质优先、优质优价”政策要求等；  2.公示期间，信息公开内容不完整，未公示其他投标人相关信息；  3.评标专家委员会实际构成与招标文件要求不一致。 |
| 9 | 公主岭市 | 公主岭市2018年农村厕所改造项目三标段 | 公主岭市农村厕所改造领导小组办公室 | 公主岭市建设工程项目管理有限公司 | 公主岭市建设工程招标投标管理办公室 | 招标文件编制不规范，未能准确落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求、评标办法企业业绩分值设置前后表述不一致等。 |
| 序号 | 地区 | 招标项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 行政监督  管理部门 | 存在的主要问题 |
| 10 | 公主岭市 | 公主岭市工业大街基本建设工程（解放路至八里河段）道路与排水工程 | 公主岭市住房和城乡建设局 | 公主岭市建设工程项目管理有限公司 | 公主岭市建设工程招标投标管理办公室 | 招标文件编制不规范，未能准确落实国家和省相关政策规定，如“优质优先、优质优价”政策要求等。 |
| 梅河口市（共4项） | | | | | | |
| 1 | 梅河口市 | 梅河口市文化产业园停车场工程 | 梅河口市城区改造维修工程指挥部 | 吉林省建友建设项目管理有限公司 | 梅河口市建设工程招标投标管理中心 | 1.招标文件编制不规范，未能准确落实国家和省相关政策规定，如入吉建筑企业参与投标；评标办法中投标报价计算方法未能体现竞争性；  2.招标文件售价偏高并且收取图纸费用。 |
| 2 | 梅河口市 | 梅河口市第四幼儿园新建项目 | 梅河口市第四幼儿园 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 梅河口市建设工程招标投标管理中心 | 严重违反合同约定，超高收取招标代理服务费用。 |
| 3 | 梅河口市 | 梅河口市水景路兴隆大街北段兴隆大街南段和公园路工程 | 梅河口市城区改造维修工程指挥部 | 吉林省中鑫工程建设招投标有限责任公司 | 梅河口市建设工程招标投标管理中心 | 1.招标代理机构未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入任何人员信息；  2.严重违反合同约定，超高收取招标代理服务费用；  3.招标文件售价偏高。 |
| 4 | 梅河口市 | 梅河口市水景路、兴隆大街北段、兴隆大街南段和公园路建设工程 | 梅河口市城区改造维修工程指挥部 | 吉林省中鑫工程建设招投标有限责任公司 | 梅河口市建设工程招标投标管理中心 | 1.招标代理机构未在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”录入任何人员；  2.违反合同约定，超高收取招标代理服务费；  3.招标文件售价偏高。 |